## Tabelle1
Arbeitspaket | Geschätzter Aufwand | Verantwortlicher | Fälligkeitsdatum | Effektiver Aufwand | Status
Grobes Klassendiagramm erstellen | 45 Minuten | Igor | 22.12.2023 | 30 Minuten | Fertig
UML-Klassendiagramm generieren | 30 Minuten | Tomas | 12.02.2024 | 30 Minuten | Fertig
Unit-Tests schreiben | 1.5h | Tomas | 12.02.2024 | 1h | Fertig
Screenrecording für Präsentation | 45 Minuten | Igor | 14.01.2024 | 45 Minuten | Fertig
Implementierung der Vererbung | 30 Minuten | Tomas | 11.01.2024 | 30 Minuten | Fertig
Implementierung des Interfaces | 30 Minuten | Tomas,Igor | 11.01.2024 | 20 Minuten | Fertig
Implementierung der Assoziationsbeziehung | 15 Minuten | Tomas | 11.01.2024 | 15 Minuten | Fertig
Implementierung der Klassen Team, Spieler, Mitglied | 1h | Tomas | 11.01.2024 | 35 Minuten | Fertig
Implenementierung der Klassen Trainer, Torwart | 1h | Igor | 11.01.2024 | 30 Minuten | Fertig
Wir haben uns für die Pair development entschieden